|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Forslag til en tidslinje for produksjon av revy** | | | | | | |
|  | **1-3 måneder før revyen starter** | **Uke 1** | **Uke 2-4** | **Uke 5-7** | **Uke 8** | **Uke 9** | **Uke 10** |
| **Elever** | Elever blir orientert om revyen og revystyrevalg. | Jobber med produksjon av revy. | Jobber med produksjon av revy. | Jobber med produksjon av revy. | SISTE INNSPURT! | Forestillingsperiode. | O P P R Y D D I N G  R E G N S K A P  E  V  A  L  U  E  R  I  N  G |
| **Skoleledelse** | Skoleledelsen planlegger med hovedinstruktører dato, tidspunkt og annet for revyen. | Passer på at nøkler og annet nødvendig utstyr er ordnet.  Gjennomgang brann- og evakuering. |  |  | Fasilitetssjekk med representanter fra Brann og redning. |  |
| **Hovedinstruktører** | Hovedinstruktører blir valgt og planlegger med skoleledelse, revystyret og foreldrestyret perioden for revyen. Starter sånn ca. 2 uker før revyen begynner med tekstproduksjon og forberedende arbeid med konsept. | Aktør- og bandaudition er avholdt, revyproduksjonen begynner for fullt. Jobber dag-til-dag med elevene og jobber med tekstproduksjon om kvelden etter endt øvingsdag. | Første gjennomkjøring (GK) med feedback fra andre instruktører kommer i begynnelsen av denne uken. Har produsert typisk 10-12 stykker til første GK. Fortsetter med øvings- og skriveprosessen. | Andre og tredje runde med GK kommer ofte her, sånn ca. 14-16 er klart nå. Jobber dag-til-dag med elevene og jobber med tekstproduksjon om kvelden etter endt øvingsdag. | SISTE INNSPURT! Veldig lange dager for å få alt på plass, krever mye av de som er direkte involvert i forestillingen.  Siste rekken med stykker settes også opp (typisk 18-22) | Forestillingsperiode, siste arbeidsdag er premiere. |
| **Revystyret** | Revystyret blir satt sammen, og starter forberedende arbeid i forkant av revyen. | Setter i gang produksjonsarbeid. Har det overordnede ansvaret dag-til-dag med elevene. | Møte-til-møte-jobb mellom alle forskjellige parter. | Dag-til-dag-jobb mellom alle forskjellige parter. | SISTE INNSPURT! | Forestillingsperiode. |
| **Foreldrestyret** | Blir valgt av elever ca 1 mnd før revystart. | Lager budsjett og setter opp foreldrevakter | Bistår revystyret med drift av revyen | Bistår revystyret med drift av revyen | Bistår revystyret drift av revyen |  |